Приложение

к приказу Отдела образования

от 09.08.2018 года № 770-пр

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2018 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август 2018 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.2 | Издание статистического сборника с результатами проведения ГИА-9, ГИА-11 в Андроповском районе в 2018 году | август-2018года | Сыроватская О.Н. |
| 1.3 | Проведение районных методических объединений учителей предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, педагогических советов | август 2018 года | Данилова Т.А., руководители образовательных организаций |
| 1.4 | Рассмотрение на Совете руководителей вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2018 году» | сентябрь 2018 года | Сыроватская О.Н. |
| 1.5 | Проведение районного педагогического совета по вопросу «Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году и подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году» | октябрь 2018 года | Лютая Н.И. Данилова Т.А. Сыроватская О.Н. |
| 1.6 | Проведение собеседования с директорами школ. | сентябрь 2018 года | Лютая Н.И. Данилова Т.А. Сыроватская О.Н. Горбатенко Т.Г. |
| 1.7 | Совещания с директорами школ, заместителями директоров по УВР по вопросам организации и проведения ГИА | ежеквартально | Сыроватская О.Н. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА- 11 по учебным предметам: - организация информирования обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-11 в дополнительный период; - предметная подготовка обучающих, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании. | с 1 по 20 августа 2018 года с 15 по 30 августа 2018 года | Сыроватская О.Н. руководители образовательных организаций |
| 2.2 | Организация и проведение мастер-классов для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | сентябрь - апрель | Данилова Т.А., руководители РМО |
| 2.3 | Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах (с учетом квалификационной категории, сроков прохождения курсов повышения квалификации, стажа работы в выпускных классах) | сентябрь 2018 года | Данилова Т.А. |
| 2.4. | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров по вопросу подготовки к ГИА для руководителей школ и учителей-предметников. |  | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.4.1 | МКОУ СОШ № 4 с. Казинка «Создание условий для повышения качества образования через реализацию системно-деятельстного подхода в обучении воспитании и развитии обучающихся» (для руководителей) | октябрь 2018 года | Данилова Т.А., Мамаджанов С.Я. |
| 2.4.2 | МБОУ СОШ № 11 с. Солуно-Дмитриевское (русский язык, обществознание) | октябрь 2018 года | Данилова Т.А., Токарева Т.Н. |
| 2.4.3 | МКОУ СОШ № 3 с. Красноярское (биология, история) | ноябрь 2018 года | Данилова Т.А., Луценко Р.В. |
| 2.4.4 | МБОУ СОШ № 14 с. Курсавка (физика, информатика и ИКТ) | декабрь 2018 года | Данилова Т.А., Алексеев Н.В. |
| 2.4.5. | МКОУ СОШ № 9 с. Султан «Самообразование как один из способов повышения педагогической компетенции педагога» (для заместителей руководителей) | декабрь 2018 года | Данилова Т.А., Руденко В.Г. |
| 2.5 | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА -9, ГИА-11 по математике: анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2019 году; анализ результатов ГИА 2018 года по математике в И классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2019 году; система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике по русскому языку: итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2019 году; итоги ЕГЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2019 году; задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания по литературе: общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2018 году; методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) по иностранным языкам: итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2018 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году; задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания по информатике: анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2019 году; анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 11 классах и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-И по информатике в 2019 году по обществознанию: итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2018 году; методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию; методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию по биологии: государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2018 году; рекомендации по их устранению; особенности ГИА по биологии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии; система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков); система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) по химии: государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2018 году; рекомендации по их устранению; - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс); особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии по географии: - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2018 году; рекомендации по их устранению; по физике: государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2018 году; рекомендации по их устранению; система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (11 класс) | ноябрь 2018 года ноябрь 2018 года декабрь 2018 года октябрь 2018 года октябрь 2018 года декабрь 2018 года октябрь 2018 года ноябрь 2018 года ноябрь 2018 года ноябрь 2018 года декабрь 2018 года ноябрь 2018 года декабрь 2018 года октябрь 2018 года ноябрь 2018 года ноябрь года январь года январь года февраль 2019 года ноябрь 2018 года январь 2019 года ноябрь 2018 года ноябрь 2018 года декабрь 2018 года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 2.6 | Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся | в течение 2018/19 учебного года | Горбатенко Т.Г. |
| 2.7 | Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по работе со школами «Зоны риска» на основе результатов оценочных процедур и повышению качества общего образования в Андроповском муниципальном районе на 2018 год | в течение года | Сыроватская О.Н. Данилова Т.А. руководители ОО |
| 2.8 | Реализация Плана мероприятий по оказанию методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных организаций Андроповского муниципального района | в течение года | Данилова Т.А. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов отдела образования администрации Андроповского муниципального района (далее – отдел образования) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению | май 2019 года май 2019 года | Сыроватская О.Н, руководители ОО |
| 3.1.1 | ГИА-9: - об определении места выдачи экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; - об определении места хранения экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; |  |  |
| 3.1.2 | ГИА-11: - о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в Андроповском муниципальном районе в 2019 году; - об утверждении перечня общеобразовательных организаций и списка руководителей для проведения итогового сочинения (изложения) в 11классах в Андроповском районе в 2018-2019 учебном году; - об обеспечении информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Андроповского района в декабре 2018 года; - об организации работы пункта проверки итогового сочинения (изложения) в 11 классах общеобразовательных организаций Андроповского района - об определении ответственности руководителей образовательных организаций, расположенных на территории Андроповского муниципального района, за работу сотрудников, направленных для участия в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; | октябрь 2018 года ноябрь 2018 года ноябрь 2018 года ноябрь 2018 года апрель 2019 года | Сыроватская О.Н руководители ОО |
| 3.2 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | в течение учебного года | Сыроватская О.Н |
| 3.3 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 3.4. | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах: - Отдела образования администрации Андроповского муниципального района; - общеобразовательных организаций района | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., Коломыцев Д.Г. руководители ОО |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1 | Участие в обучающих семинарах на региональном уровне для: -ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных районах; уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; руководителей ППЭ; технических специалистов; общественных наблюдателей; лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ | январь 2019 года март-май 2019года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.2 | Проведение обучающих мероприятий на районном уровне для: организаторов ППЭ; общественных наблюдателей; технических специалистов ППЭ | февраль- май 2019 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.3 | Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Андроповском районе (заместителей директоров по УВР, руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК-9, технических специалистов ППЭ, организаторов) | октябрь 2018 года апрель 2019 года | Сыроватская О.Н. |
| 4.4 | Направить на обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее. | Февраль, апрель 2019 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 4.5 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2019 года для ГИА-11: февраль-апрель 2019 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2018 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: -сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - о выпускниках текущего года; - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году; - работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат; информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися - обучение на муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах; | октябрь 2018 года ноябрь 2018 года февраль, май 2019 года в течение 2018/19 учебного года ноябрь 2018 года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. руководители ОО |
| 5.4 | Осуществление межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, Управлением специальной связи по Ставропольскому краю и Ставропольским филиалом межрайонного центра технической эксплуатции телекоммуникаций ЛТУ с. Курсавка, Андроповской центральной районной больницей | январь 2019 года | Сыроватская О.Н. |
| 5.5 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в течение 2018/19 учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.6 | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль-июнь 2019 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.7 | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов: - организация работы психолого-медико-педагогической комиссии; - проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена | в течение 2018/19 учебного года февраль-апрель 2019 года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 5.8 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получение в министерстве образования и молодёжной политики Ставропольского края удостоверений общественных наблюдателей; - проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2019 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н., руководители ОО Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н. Сыроватская О.Н. |
| 5.9 | Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции | в течение проведения ГИА | Лютая Н.И. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение 2018/19 учебного года | Сыроватская О.Н. руководители ОО |
| 6.2 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н. руководители ОО |
| 6.3 | Информационное наполнение сайта Отдела образования в информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н., Коломыцев Д.Г. |
| 6.4 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования: ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 ГИА-11: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | до 31 декабря 2018 года, до 1 апреля 2019 до 20 апреля 2019 года до 20 апреля 2019 года не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Сыроватская О.Н. руководители ОО |
| 6.4 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | в течение 2018/19 учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.5 | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение 2018/19 учебного года | Данилова Т.А., руководители ОО |
| 6.6 | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | в течение 2018/19 учебного года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., руководители ОО |
| 6.7 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.8 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| 6.9 | Организация работы районной психолого-медико- педагогических комиссий | в течение 2018/19 учебного года | Антонец А.С. Сыроватская О.Н., руководители ОО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1 | Проведение выборочного мониторинга деятельности образовательных организаций в части: организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в образовательных организациях); информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций; работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2018/19 учебного года | Лютая Н.И., Сыроватская О.Н., Данилова Т.А., |
| 7.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: - проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по выполнению планов подготовки по повышению качество образования в образовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2018 году; - проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по организации подготовки к ГИА-2019; - обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС; - осуществление контроля за подготовкой к проведением итогового сочинения (изложения); проверка готовности ППЭ к ГИА | в течение 2018/19 учебного года | Лютая Н.И., Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. |
| 7.3 | Проведение проверок с целью с целью анализа деятельности общеобразовательных организаций по созданию необходимых условий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов Андроповского муниципального района: МКОУ СОШ № 3 с. Красноярское; МКОУ СОШ № 5 с. Водораздел; МКОУ ООШ № 7 с. Янкуль | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Сыроватская О.Н. |
| 7.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах образовательных организаций. | в течение 2018/19 учебного года | Сыроватская О.Н. |
| 7.5. | Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов: разработка планов ОО по повышению качества образования; проведение индивидуальных консультаций, вебинаров для руководителей и педагогических работников, выездных семинаров, мастер-классов в образовательных организациях | в течение 2018/19 учебного года | Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. |